## Дома
План текущего ремонта общего имущества МКД на 2017г.
№ п/п | Адрес дома | Год постройки | Общая площадьМКД (кв.м) | Денежные средства на счете МКД на 01.01.17г. | Предполагаемый сбор ден.средства на 31.12.2017г. | Необходимые виды работы по ремонту 2012г. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Квартал | Стоимость работ, руб. | Подпись председателя совета дома |  |  | Примечание
[14 empty] | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 10
1 | М.Горького, д. 70 | 2007 | 14085 | -212806.5 | 383610.81 |  | Поверка и ремонт ПРЭМ-80,ПРЭМ-50 | шт | 4 | до 1 сентября17 | 3 | 120000
2 | Володарского, д. 70 | 2009 | 24312.89 | 30622.07 | 606849.73 |  | Датчик давления ПДГВХ-1-02 | шт. | 2 | до 1 сентября17 | 3 | 8000.00 |  | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
3 | [15 empty] | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
3 | Добролюбова, д. 22 | 2009 | 1823.4 | 40000 | 45512.064 |  | 1.Ремонт и поверка приборов учета тепла2. ремонт мягкой кровли | шт. Кв.м. | 5 30 | до1 июля16г. | 2 | 40000 |  |  |  | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
4 | Пучковка, д. 17В | 2010 | 6959.8 | -282000 | 173716.608 |  | Промывка теплообменника | шт | 1 | до1 июля17г. | 2 | 210000 |  |  |  | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
5 | Мирная, д. 40 | 2004 | 1600 | 10800.3 | 39936 |  | Ремонт подпорной стены | кв.м. | 24 | до 1 сентября 2017 | 3 | 28000 |  |  |  | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
6 | Володарского, д. 6 | 2004 | 1990.7 | -8898.4 | 5766.83 |  | Ремонт отмостки | кв.м. | 14 | до 1 сентября 2017 | 3 | 10000 |  |  |  | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
7 | Володарского, д.56 | 2004 | 2912.8 | -5200.62 | 64923.44 |  | Поверка ВКТ, ПРЭМ-32, КТСП-Г№1279 | шт. Шт. | 4 | до 1 сентября 2017 | 3 | 10000.00 |  |  |  | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
8 | Павлуновского, д. 48В | 2012 | 16772.4 | 80560.75 | 244563.07 |  | 1.Устройство площадки для сбора мусора 2. ремонт и поверка приборов учета тепла | шт. Шт. | 1 5 | до1.09.2017г. | 3 | 40000 50000 |  |  |  | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
9 | Павлуновского, д. 48 А | 2014 | 10214.9 | 40543.2 | 160500.05 |  | Поверка КТСБ-1327687 подпитка | шт | 1 | 30 апреля 2017 | 2 | 12000 |  |  |  | Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме
Работы выполняются согласно планов Тепловые узпы сданы в полном объеме